# Система сопровождения и развития старшеклассников на базе КНИТУ-КАИ (СУНЦ и подразделения)

Проектный отчёт по созданию системы сопровождения старшеклассников на базе Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева. Дата: 27.09.2026.

## Вопрос

Как создать систему сопровождения и развития старшеклассников на базе КНИТУ-КАИ с существующим СУНЦ (Инженерный лицей-интернат) и другими подразделениями — как надстроить рекомендованную архитектуру (тьюторское ядро + онлайн-курсы + профориентация + кружки + платформа) над реальными структурами вуза.

## Резюме

КНИТУ-КАИ — крупный авиационный технический вуз (около 14 тысяч студентов, участник «Приоритета-2030» с грантом до 100 млн руб.) — уже располагает всеми физическими якорями архитектуры: СУНЦ «Инженерный лицей-интернат» (бесплатное обучение, проектная зона 800 кв. м, интернат, открыт СИБУР-класс), Центр довузовского образования «Интеллект», ПИШ «Комплексная Авиационная Инженерия», промышленные партнёры (КАЗ им. Горбунова, КВЗ, ОДК, СИБУР), психологическая служба (7 психологов) и система наставников студентов. Но отсутствуют ключевые элементы новизны: системная тьюторская служба студентов для школьников, возрастной матчинг (8 против 10-11 класса) и онлайн-платформа ОГЭ/ЕГЭ.

Предлагается корпоративный «Центр сопровождения старшеклассников» при СУНЦ, где ядро — обученные студенты-тьюторы КАИ, а финансирование — связка внебюджет, целевой приём (ПП N 555) и гранты Приоритет-2030.

## Ключевые находки

### 1. Структура КНИТУ-КАИ и довузовский блок

- Крупный технический вуз: около 14 000 студентов, 5 институтов + физмат, 45 кафедр, 2 колледжа, 4 филиала, 43 лаборатории, более 100 программ.

- Довузовский блок: Центр довузовского образования «Интеллект» (курсы ЕГЭ/ОГЭ, IT-школа, олимпиада) и СУНЦ «Инженерный лицей-интернат».

- Участник «Приоритета-2030»: программа 2025-2036, грант до 100 млн руб., проекты «Инженерный интеллект 2036», «АвиаТех-2036», «Цифровой горизонт».

- ПИШ «Комплексная Авиационная Инженерия» — обязательная метрика профориентации школьников.

### 2. СУНЦ «Инженерный лицей-интернат»

- Официальное название при КАИ: СУНЦ Инженерный лицей-интернат (структурное подразделение вуза, с 01.09.2015). «Школа инженерного резерва» — неофициальное обозначение.

- Набор в 5-е, 6-9-е, 10-е классы: контрольные работы, собеседование/защита проекта; для 10 класса — ОГЭ по 4 предметам и контрольные. Обучение бесплатное, есть интернат.

- Профильные 10-11 технологические классы; спецкурсы по инженерии; проектная зона 800 кв. м; STEM-центр; курсы «Инженер выходного дня», «Углублённая математика».

- С 17.09.2026 открыт СИБУР-класс — пример корпоративного партнёрства.

- Поступление в КАИ: около 22-30% выпускников (расчёт по спискам «Выпускники»); остальные идут в КФУ, ИТМО, МФТИ, Иннополис и др.

### 3. Олимпиадная подготовка, кружки и инженерные классы

- КАИ — площадка перечневых олимпиад: «Звезда», «Росатом», Инженерная олимпиада «Шаг в будущее», САММАТ, ТИИМ, «Будущее Сибири», олимпиада им. Окулова (физика).

- Своего ДНК у КАИ нет; аналог — образовательный комплекс «Технополис-КАИ» (СУНЦ + центр авиации Ту-144 + «Технариум-КАИ»), ведущий занятия в инженерных классах школ РТ.

- Летняя инженерная школа: робототехника, авиамоделизм, 3D-моделирование, Интернет вещей.

- ПИШ КАИ имеет раздел «Школам»: авиаклассы, профпробы, конкурсы, инженерные смены.

### 4. Профориентация и партнёрства

- Партнёры: КАЗ им. Горбунова, КВЗ, ОДК, СИБУР. Целевой набор — «Крылья Ростеха» (51 место в 2026), «Грант Новые кадры ОПК».

- Механизмы: договоры целевого обучения (ПП N 555), повышенные стипендии (до 30 000 руб.).

- Роль КАИ конкретно в «Билете в будущее» в открытых источниках не подтверждена.

### 5. Кадровый потенциал для тьюторства

- Студенты КАИ (около 14 000, инженерные и IT) — резерв тьюторов по матем, физике, информатике, робототехнике.

- Уже есть система наставников/кураторов студентов: 246 наставников, 69 кураторов.

- Психологическая служба: 7 штатных психологов.

- Студенческое научное общество — 15 кружков (СНК): «IT-приборист», «Киберфизика», «Фрактал», «ИКАР» и др.

- Детский университет КАИ: курсы БПЛА, олимпиадная математика (7-9), технологическое предпринимательство.

### 6. Технологические и финансовые ресурсы

- Инфраструктура: IT-кафедры, проект «Цифровой горизонт», медиаспециализации ЦДО «Интеллект».

- Внебюджет: платные подготовительные курсы, «Инженер выходного дня».

- Гранты: «Приоритет-2030» (до 100 млн руб.), региональные гранты РТ.

### 7. Аналоги: как технические вузы РФ строят сопровождение школьников

- МФТИ: Физтех-лицей, «Классы Физтех XXI» (кружки в 91 школе, 5500+ учащихся), «Физтех-регионам» (онлайн, 11 405 участников).

- МИФИ: предуниверситарий (лицеи, ТОП-5 RAEX), «Сетевая школа» онлайн, олимпиады «Росатом».

- ИТМО: кружок олимпиадного программирования, ИТМО СТАРТ.

- УрФУ: «Тест-драйв» — дешёвая профориентационная акция.

- СУНЦ НГУ: ФМШ-интернат + заочная школа + онлайн-курсы.

- Инженерные классы авиапрофиля (УУНиТ + ОДК-УМПО): траектория школа-вуз-предприятие, KPI от 25% выпускников.

- Переносимость на КАИ: высокая для инженерных классов авиапрофиля, «Классов Физтех», онлайн-платформы, «Тест-драйва».

### 8. Синтез: архитектура системы на базе КАИ

### Карта наложения (что где живёт)

- Тьюторское ядро - студенты КАИ (2-4 курсы, магистры ПИШ), координатор в Проектном центре, базируется в СУНЦ.

- Онлайн-курсы ОГЭ/ЕГЭ - раздел «Довузовское образование» + СУНЦ, оболочка - IT-кафедры / «Цифровой горизонт».

- Профориентация встроена - партнёрства (СИБУР-класс уже открыт, авиазаводы), метрика ПИШ.

- Кружки - лаборатории СУНЦ, «Инженер выходного дня», СНО и студенческие КБ.

- Цифровая платформа - кабинет «трек школьника» с матчингом и трекингом.

### Этапность (0-3)

| Этап | Срок | Содержание | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 0 | 0-6 мес | Аудит, школа тьюторов на 20 студентов | 1,5-3 млн руб. |
| Этап 1 MVP | 6-18 мес | 30-50 тьюторов, пилот 100-150 учеников, онлайн-курсы | 6-10 млн руб. |
| Этап 2 масштаб | 1,5-3 года | Полные воронки, платформа, ПИШ, целевой приём | 15-25 млн руб. |
| Этап 3 устойчивость | 3+ года | Ежегодный цикл, эндаумент-фонд | внебюджет + гранты |

### Воронки

- Тьюторы (студенты): отбор по мотивации + диагностика + обучение (32-72 ч) + супервизия; отсев 3-5%; 1 тьютор ведёт 3-5 учеников.

- Ученики (8-11 Татарстан): добровольность, профдиагностика, возрастной матчинг: 8 класс - старший тьютор, 10-11 - молодой студент-взрослый друг.

- Прогноз: 1200 заявок, 800 диагностика, 450 тандемов, 300-350 до поступления.

### Финмодель и метрики

- Внебюджет около 40-50%; гранты около 30%; целевой приём (ПП N 555) и партнёры 20-30%.

- Метрики: конверсия воронки, сравнение баллов ОГЭ/ЕГЭ с контрольной группой, retention тьюторов, снижение тревожности, число школьников в рамках ПИШ, целевые договоры.

- Риски: выгорание тьюторов, перегрузка IT, слабая мотивация учеников, зависимость от гранта, уход партнёров, конкуренция СУНЦ и довузовского блока - с митигациями.

- Новое для КАИ: тьюторская служба студентов, возрастной матчинг, онлайн-платформа ОГЭ/ЕГЭ, сквозная финмодель на конверсию в поступление.

## Достоверность и ограничения

- Подтверждено (первичные официальные источники kai.ru, lyceum.kai.ru): структура, довузовский блок, СУНЦ, олимпиады, психологическая служба, СНО, Приоритет-2030.

- Расчётное: процент поступления выпускников СУНЦ в КАИ (22-30%) - мои вычисления по первичным спискам.

- Single-source: роль КАИ в «Билете в будущее», ИНТЦ, цифры конкурса (только агрегаторы).

- Оценки этапности и бюджета - проектные, требуют уточнения внутри КАИ.

## Источники

- Структура: kai.ru, abiturientu.kai.ru.

- СУНЦ: lyceum.kai.ru, edu.tatar.ru.

- Олимпиады и «Технополис-КАИ»: abiturientu.kai.ru/olimpiady1, Татар-информ.

- Профориентация: «Крылья Ростеха», lfkai.ru, ПП N 555.

- Кадры: СНО, психологическая служба, молодёжная политика, Детский университет.

- Ресурсы: Приоритет-2030 КАИ, ПИШ.

- Аналоги: МФТИ, МИФИ, ИТМО, УрФУ, СУНЦ НГУ, УУНиТ, Минпросвещения.

## Рекомендуемые следующие шаги

- Подготовить презентацию для руководства КАИ о включении «Центра сопровождения» в Приоритет-2030.

- Провести аудит СУНЦ, ЦДО «Интеллект» и партнёрств (СИБУР, КАЗ, КВЗ, ОДК).

- Запустить пилотную школу тьюторов на 20-30 студентов и пилот на 100-150 учеников.

- Запросить внутренние данные КАИ для точной финмодели.

- Согласовать показатели сопровождения школьников с Проектным центром КАИ.